## User Acceptance Testing
Les user acceptance testing sont des tests aussi bien connus sous le nom de Beta tests. Ils sont une étape essentielle dans le développement d'un projet technologique. Le produit est testé par un groupe d'individu représentant l'audience qui va être affecté par ou utilisé le système. Ces utilisateurs sont généralement des membres du projet ou des volontaires.

Nom du projet :	Vacuum fleet
Client/Utilisateur :	MKR
Lead Developer :	MKR
Lead QA/Tester :	MKR				9
Date de parution :	09/04/23				1

Test #	Critère d'acceptation	Type de test	Responsable	Priorité	Test Result	Test Date	Comments
1	Lancer un nettoyage à l'aide de l'application	Functionnal	Hugo Poissonnier	HAUTE	REJETÉ	09/04/2023	Non réalisé depuis passage au WiFi
2	Stopper un nettoyage à l'aide de l'application	Functionnal	Hugo Poissonnier	HAUTE	REJETÉ	09/04/2023	Non réalisé depuis passage au WiFi
3	Le robot ne se cogne pas aux différents éléments extérieurs	Technical	Hugo Poissonnier	MOYENNE	REJETÉ	09/04/2023	L’algo évite le obstacles mais pas lors des rotations
4	Le robot ne tombe pas quand il se trouve sur des hauteurs	Technical	Hugo Poissonnier	MOYENNE	REJETÉ	09/04/2023	Non réalisé
5	Le petit robot nettoie les recoins auquel le robot maître ne peux accéder	Technical	Hugo Poissonnier	MOYENNE	REJETÉ	09/04/2023	Non réalisé
6	L'utilisateur peut régler les heures de nettoyage automatiquement	Functionnal	Hugo Poissonnier	BASSE	REJETÉ	09/04/2023	Non réalisé
7	Se connecter à son compte sur l’appli mobile	Functional			ACCEPTÉ	09/04/2023	OK
8	Obtenir de l’assistance sur l’appli mobile	Functional			REJETÉ	09/04/2023	Non réalisé
9	Paramétrer ses robots	Functional			REJETÉ	09/04/2023	Non réalisé
10	Voir la liste de ses robots configurés	Functional			REJETÉ	09/04/2023	Non réalisé
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21		exemple : Fonctionnel, Securité, Stress, Conformité, Capacité …